УТВЕРЖДЕН

приказом Контрольно-счетного органа

муниципального района

«Малоярославецкий район»

№ 15 от «27» июня 2023 г.

**План работы**

**Контрольно-счетного органа мунципального района  
 «Малоярославецкий район»**

**на 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Основание для включения в план** |
| **1. Экспертно-аналитическая деятельность** | | | |
| 1.1 | Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального района «Малоярославецкий район» и муниципального образования «Город Малоярославец» за 2022 год, подготовка заключений | Не позднее  1 мая | ст. 264.4 БК РФ  ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 6-ФЗ[[1]](#endnote-1) |
| 1.2 | Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета сельских поселений Малоярославецкого района. | Не позднее  1 мая | ст. 264.4 БК РФ  ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 6-ФЗ[[2]](#endnote-2) |
| 1.3 | Проведение экспертизы и подготовка заключений на проекты решений о внесении изменений в бюджет муниципального района «Малоярославецкий район» и муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» анализ обоснованности показателей | В течение года | ст.157 БК РФ  ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 6-ФЗ |
| 1.4 | Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов, касающихся расходных обязательств муниципального района «Малоярославецкий район» и муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» | В течение года | ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 6-ФЗ |
| 1.5 | Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения | В течение года | п. 2 ст. 157 БК РФ |
| 1.6 | Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ | В течение года | ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 6-ФЗ |
| 1.7 | Мониторинг реализации национальных проектов (программ) на территории муниципального района «Малоярославецкий район» и муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» | В течение года, ежеквартально | ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 6-ФЗ |
| 1.8 | Анализ, контроль использования средств бюджета муниципального района «Малоярославецкий район» и муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», мониторинг бюджетного процесса в муниципальном районе «Малоярославецкий район» и муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец», в том числе контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, отчетов об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» и муниципального района «Малоярославецкий район» | В течение года | ст. 268.1 БК РФ,  ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 6-ФЗ |
| 1.9 | Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности (по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий) | В течение года | ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 6-ФЗ |
| 1.10 | Подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий) | В течение года | п. 2 ст.157 БК РФ |
| 1.11 | Анализ положений действующих муниципальных правовых актов на наличие коррупциогенных признаков (рисков) в ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий | В течение года | п. 2.1 ст.6 Федерального закона № 273-ФЗ7 |
| 1.12 | Анализ достижения муниципальным районом «Малоярославецкий район» и муниципальным образованием городское поселение «Город Малоярославец» целей и задач устойчивого развития в 2022 году и первом полугодии 2023 года определенных документами стратегического планирования | 3 квартал | ч. 2 ст 9 Федерального закона № 6-ФЗ |
| 1.13 | Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект решения Малоярославецкого Районного Собрания депутатов и Городской Думы о бюджете муниципального района «Малоярославецкий район» и городского поселения «Город Малоярославец» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | 4 квартал | ст.157 БК РФ,  ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 6-ФЗ |
| 1.14 | Подготовка заключений на Проект бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов сельских поселений. Направление заключений в Сельские Думы сельских поселений. | 4 квартал | ст.157 БК РФ,  ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 6-ФЗ |
| **2. Контрольные мероприятия** | | | |
| 2.1 | Проверка финансово-хозяйственной деятельности поселковой администрации «Поселок Детчино» | I квартал | ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 6-ФЗ |
| 2.2 | Проверка финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры «Малоярославецкий центр Российского кино» | III квартал | п. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ |
| 2.2.1 | «Проверка целевого, законного и эффективного расходования бюджетных средств на осуществление государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Малоярославецкого района за 2021-2022 годы (отдельные вопросы – за текущий период 2023 года) | III квартал | Письмо Контрольно-счетной палаты Калужской области от 27.06.2023  № 07-155 |
| 2.3 | Проверка финансово-хозяйственной деятельности районного дома культуры Малоярославецкого района Калужской области | III квартал | п. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ |
| 2.4 | Проведение совместных мероприятий с правоохранительными органами | В течение года | ст. 18 Федерального закона № 6-ФЗ |
| 2.5 | Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с действующим законодательством (в рамках проведения контрольных мероприятий) | В течение года | ст. 98 Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| **2.6** | **Завершение и проведение контрольных мероприятий, предусмотренных планом работы на 2022 год** | | |
| 2.6.1 | Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета, выделенных на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе  «Малоярославецкий район» | I квартал | Статья 9 Федераль ного закона от 07.02.201 1 № 6-ФЗ |
| 2.6.2 | Проверка финансово-хозяйственной деятельности Администрации сельского поселения «Село Маклино» | I II квартал | Статья 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ |
| 2.6.3 | Проверка целевого расходования бюджетных средств и использования муниципального имущества администрацией сельского поселения «Деревня Воробьева» | II квартал | Статья 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ |
| 2.6.4 | Проверка целевого расходования бюджетных средств и использования муниципального имущества администрацией сельского поселения «Поселок Юбилейный» | IV квартал | Статья 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6 -ФЗ |
| **3. Организационные мероприятия** | | | |
| 3.1 | Участие в официальных и рабочих заседаниях, в работе комитетов, комиссий, рабочих групп, в заседаниях Районного Собрания депутатов муниципального района «Малоярославецкий район», в комиссиях, планерках, коллегиях и иных совещаниях Администрации муниципального района «Малоярославецкий район» по вопросам деятельности КСО. | В течение года | по отдельным планам |
| 3.2 | Мероприятия по осуществлению внутреннего контроля деятельности КСО | В течение года | ст. 160.2-1 БК РФ |
| 3.3 | Подготовка плана работы КСО на 2024 год | 4 квартал | ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 6-ФЗ  ст. 11 Положения о Контрольно-счетной комиссии |
| 3.4 | Участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции | В течение года | ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 6-ФЗ |
| 3.5 | Взаимодействие с Прокуратурой Малоярославецкого района, правоохранительными органами по выявлению и пресечению правонарушений в финансово-бюджетной сфере | В течение года | ст. 18 Федерального закона № 6-ФЗ  ст. 18 Положения о Контрольно-счетной комиссии городского поселения «Город Малоярославец» |
| 3.6 | Участие в работе Союза муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации | В течение года | ст. 18 Положения о  Контрольно-счетной комиссии городского поселения «Город Малоярославец» |
| 3.7 | Рассмотрение обращений и организация приема граждан по вопросам, входящим в компетенцию КСО | В течение года | ст. 12, 13 Федерального закона от 02.05.2006  № 59-ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О порядке рассмотрения обраще-ний граждан Российской Федерации» |
| 3.8 | Повышение квалификации сотрудников | В течение года | Статья 20.1 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ |
| 3.9 | Участие в работе Ассоциации контрольно-счетных органов Калужской области | В течение года | ст. 18 Положения о  Контрольно-счетной комиссии городского поселения «Город Малоярославец» |
| **4. Методическая деятельность** | | | |
| 4.1 | Подготовка предложений о принятии изменений, дополнений или отмене правовых актов КСО | В течение года | ст. 11 Федерального закона № 6-ФЗ |
| 4.2 | Внесение изменений в стандарты и методики внешнего финансового контроля (при необходимости) | В течение года | ст. 11 Федерального закона № 6-ФЗ |
| 4.3 | Разработка стандартов и методик внешнего муниципального финансового контроля | В течение года | ст. 11 Федерального закона № 6-ФЗ |
| 4.4 | Изучение практического опыта работы контрольно-счетных палат России, внесение предложений по его внедрению в деятельность КСО | В течение года | ч. 3 ст. 18 Федерального закона № 6-ФЗ |
| **5. Информационная и иная деятельность** | | | |
| 5.1 | Представление информации о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях Главе муниципального района, Главе муниципального образования и в представительные органы | Ежеквартально | Статья 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ |
| 5.2 | Предоставление информации о ходе исполнения местного бюджета Главе муниципального района, Главе муниципального образования и в представительные органы | В течение года | Статья 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ |
| 5.3 | Размещение на сайте <http://amaloyar.adm.kaluga.ru> информации о проведенных контрольных и экспертно­ аналитических мероприятиях | В течение года | Статья 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ |
| 5.4 | Подготовка отчета о работе КСО за 2022 год | До 30 марта | ст. 19 Федерального закона № 6-ФЗ |

Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ (ред. от 04.03.2014) «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований»;

2 Бюджетный кодекс Российской Федерации;

3  Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

4 Положение «О Контрольно-счетной комиссии муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», утверждено решением Городской Думы муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» от 23.05.2013 № 291

1. [↑](#endnote-ref-1)
2. [↑](#endnote-ref-2)