КАЛУЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКАЯ  РАЙОННАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

“МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2023 г. 			г. Малоярославец	 	        	                              № 833

О разработке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения «Село Коллонтай» Малоярославецкого района Калужской области

В соответствии со статьями 30, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разработать проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения «Село Коллонтай» Малоярославецкого района Калужской области.

2. Установить этапы градостроительного зонирования, порядок и сроки проведения работ по подготовке Правил землепользования и застройки (приложение №1).

3. Заведующему отделом градостроительства и архитектуры Тарченко С.В.  разместить настоящее постановление на официальном сайте Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит    опубликованию в газете «Маяк».

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 		                    				                 В.В. Парфёнов

Приложение №1

к постановлению Малоярославецкой

районной  администрации

от 19.07.2023 № 833

Этапы градостроительного зонирования

1 этап. Разработка карты градостроительного зонирования.

2 этап. Разработка карты градостроительных ограничений в части, касающейся отображения границ различных территорий, границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования и т.д.

3 этап. Разработка градостроительных регламентов для территориальных зон с указанием видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных (минимальных и (или) максимальных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Порядок и сроки  проведения работ по внесению изменений в Правила

землепользования и застройки сельского поселения «Село Коллонтай» (далее - Правила) и этапы градостроительного зонирования

| Установление порядка проведения работ | Наименование видов работ | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Официальное опубликование сообщения о принятом решении о подготовке проекта внесения изменений в Правила в порядке, установленном для официального опубликования нормативно-правовых актов | Малоярославецкая районная администрация муниципального района «Малоярославецкий район» | не позднее, чем по истечении 10 дней с даты принятия решения администрации о разработке проекта |
| 2 | Сбор исходной информации для подготовки проекта Правил | Малоярославецкая районная администрация муниципального района «Малоярославецкий район» | В течение 5 дней с даты принятия решения |
| 3 | Разработка проекта внесения изменений в Правила | Проектная организация | Не более 60 дней с момента заключения контракта |
| 4 | Проверка проекта внесения изменений в Правила в соответствии с действующим законодательством | Малоярославецкая районная администрация муниципального района «Малоярославецкий район» | 10 дней со дня получения проекта |
| 5 | Подготовка проекта Решения «О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение «Село Коллонтай» | Малоярославецкая районная администрация муниципального района «Малоярославецкий район» | Не позднее 10 дней со дня получения проекта |
| 6 | Оповещение о начале общественных обсуждений | Малоярославецкая районная администрация муниципального района «Малоярославецкий район» | с момента оповещения жителей муниципального образования о проведении общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений, не может превышать 30 дней |
| 7 | Опубликование проекта внесения изменений в Правила, открытие экспозиции | Малоярославецкая районная администрация муниципального района «Малоярославецкий район» |  |
| 8 | Проведение общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила с оформлением протокола общественных обсуждений | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки |  |
| 9 | Обеспечение подготовки заключения о проведении общественных обсуждений | Малоярославецкая районная администрация муниципального района «Малоярославецкий район» |  |
| 10 | Опубликование и размещение в сети Интернет, СМИ материалов по общественным обсуждениям | Комиссия по землепользованию и застройке |  |
| 11 | Направление проекта внесения изменений в Правила в Малоярославецкое Районное Собрание депутатов | Малоярославецкая районная администрация муниципального района «Малоярославецкий район» | В течение 10 дней после предоставления комиссией проекта Правил землепользования и застройки и результатов общественных обсуждений |
| 12 | Утверждение внесения изменений в Правила | Районное Собрание депутатов | На очередном заседании |
| 13 | Опубликование внесения изменений в Правила на сайте администрации. Размещение в ФГИС ТП | Малоярославецкая районная администрация муниципального района «Малоярославецкий район» | Не позднее 10 дней со дня утверждения |