КАЛУЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКАЯ  РАЙОННАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

“МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11.09._2018 г. 								              № _928_

О внесении изменений в постановление

Малоярославецкой районной администрации

муниципального района «Малоярославецкий

район» от 19.08.2013 № 1396 «Об утверждении

Порядка  принятия решения  о разработке

муниципальных программ муниципального

района «Малоярославецкий район», их

формирования и реализации  и Порядка

проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ муниципального района

«Малоярославецкий район» (в редакции

постановлений  от 29.05.2015 № 809, от  19.02.2016 № 161,

от 13.07.2016 № 743, от 19.04.2017 №501)

Руководствуясь статьей 32 Устава муниципального района «Малоярославецкий район», Малоярославецкая районная администрация муниципального района «Малоярославецкий район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район» от 19.08.2013 № 1396  «Об утверждении Порядка  принятия решения  о разработке муниципальных программ муниципального района «Малоярославецкий район», их формирования и реализации  и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Малоярославецкий район» (в редакции   постановлений  от 29.05.2015 № 809, от 19.02.2016 № 161, от 13.07.2016 № 743, от 19.04.2017 № 501) (далее -постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении 1 «Порядок  принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального района «Малоярославецкий район», их формирования и реализации» к постановлению (далее – Порядок):

1.1.1. Пункт 7 раздела 1 «Общие положения» Порядка  после слов «из регионального бюджета» дополнить текстом следующего содержания: «,из  местных бюджетов поселений муниципального района «Малоярославецкий район»;

1.1.2. Пункт 9 раздела 1 «Общие положения» Порядка  изложить в новой редакции: «9. Муниципальная  программа должна иметь срок реализации не менее 6 лет, если  иные требования не установлены  федеральными органами исполнительной власти».

1.1.2. Раздел II «Требования к содержанию муниципальной программы»  изложить в следующей редакции:

«II. Требования к содержанию муниципальной программы

1. Муниципальная  программа состоит из паспорта муниципальной  программы (приложение  1 к Порядку) и текстовой части.

Текстовая часть муниципальной программы состоит из следующих разделов:

- «Приоритеты  политики  органов местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы»;

- «Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач муниципальной  программы»;

- «Обобщенная характеристика основных мероприятий  муниципальной программы»;

- «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной  программы»;

- «Подпрограммы муниципальной программы».

В случае установления федеральными, региональными  органами исполнительной власти типовых требований (рекомендаций) к содержанию муниципальных программ муниципальных образований  возможна подготовка проекта муниципальной программы  (внесения изменений в  муниципальную  программу) и (или) подпрограммы в соответствии с  положениями данных типовых требований (рекомендаций).

1.1. Раздел «Приоритеты политики органов местного самоуправления в сфере реализации  муниципальной программы» должен содержать информацию о приоритетах, определенных в стратегических документах, утвержденных Президентом Российской Федерации и (или) Правительством Российской Федерации, Губернатором Калужской области и (или) Правительством Калужской области, Малоярославецким Районным Собранием депутатов и (или) Администрацией.

1.2. Раздел «Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач муниципальной программы» включает подразделы:

- «Цели, задачи  муниципальной  программы»;

- «Индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач муниципальной программы».

1.2.1. Подраздел «Цели, задачи муниципальной  программы» должен содержать формулировку целей муниципальной программы, формулировку задач муниципальной программы, направленных на достижение целей муниципальной программы.

Цели должны соответствовать следующим требованиям:

- конкретность (использование формулировок, не допускающих произвольного или неоднозначного толкования);

- измеримость (достижение цели можно проверить);

- достижимость (цель должна быть достижима за период реализации);

- релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам).

Сформулированные задачи должны быть необходимыми и достаточными для достижения целей муниципальной программы.

1.2.2. Подраздел «Индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач муниципальной программы» должен содержать сведения об индикаторах муниципальной программы в муниципальной программе, а также о показателях подпрограммы в подпрограмме и их значениях по форме согласно приложению  2 к Порядку.

Индикаторы (показатели) должны соответствовать следующим требованиям:

- характеризовать количественно ход реализации и достижение целей;

- отражать специфику развития конкретной сферы;

- зависеть от решения основных задач;

- интегрироваться с показателями (индикаторами) указов Президента Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года, государственных программ Калужской области, других документов стратегического планирования.

В муниципальную  программу подлежат включению индикаторы (показатели), значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

- определяться на основе данных государственного статистического наблюдения;

- рассчитываться по методикам, принятым международными организациями или утвержденным федеральными органами исполнительной власти, а в случае их отсутствия по методикам, утвержденным правовым актом ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной  программы.

В число используемых индикаторов (показателей) муниципальных программ могут включаться показатели, отражающие сводные значения показателей результативности использования субсидий из областного бюджета  бюджету муниципального района.

При внесении изменений в муниципальную  программу (подпрограмму) с включением новых индикаторов (показателей) на планируемый период справочно указывается фактическое (или оценочное) значение новых индикаторов (показателей) за прошедший период, в случае их наличия, в котором индикатор (показатель) не утверждался в муниципальной программе.

1.3. Раздел «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы» должен содержать обобщенную информацию об основных мероприятиях, включенных в перечень мероприятий подпрограмм (подпункт 1.5.5 пункта 1.5 раздела II настоящего Порядка), и о связи реализации отдельных мероприятий с достижением целей  муниципальной программы (далее - основные мероприятия).

Основные мероприятия:

- формируются в рамках подпрограммы;

- должны быть направлены на решение конкретной задачи подпрограммы;

- содержат краткую характеристику влияния на индикаторы (показатели) муниципальной программы (подпрограммы);

- могут содержать информацию об участии органов местного самоуправления поселений района, региональных, федеральных органов исполнительной власти (при наличии предмета совместного ведения субъекта Российской Федерации и Российской Федерации и (или) органа местного самоуправления), государственных внебюджетных фондов и иных организаций (при намерении участия и (или) потенциальной возможности) с краткой характеристикой этого участия (потенциальной возможности), в том числе через финансирование из соответствующих бюджетов, собственных средств организаций, привлеченных средств, совместное решение организационных вопросов, включая разработку мер нормативно-правового регулирования.

В составе основного мероприятия может выделяться одно или несколько контрольных событий с указанием года его завершения (ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, завершение работ, организационных мероприятий), оказывающих значимое влияние на реализацию основного мероприятия, с краткой характеристикой этого влияния (качественное изменение в предоставлении государственных (муниципальных) услуг, создание благоприятных условий для ведения бизнеса и другие).

В составе основных мероприятий отражаются как мероприятия, требующие финансирования из местного бюджета, так и мероприятия нефинансового характера, реализуемые для достижения целей, решения задач муниципальной программы или подпрограммы.

Основное мероприятие может быть направлено на реализацию проекта в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в  органах  местного самоуправления  муниципального района «Малоярославецкий район», утвержденным постановлением Администрации  от 14.07.2017 № 974 «Об организации проектной деятельности в органах  местного самоуправления  муниципального района «Малоярославецкий район», при условии его одобрения и рекомендации к реализации Советом по   проектному  управлению при Главе  Администрации.

Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограмм.

1.4. Раздел «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  муниципальной  программы» включает расходы по годам реализации, по подпрограммам, в том числе за счет:

1) бюджетных ассигнований, в том числе:

- бюджета муниципального района «Малоярославецкий район»;

- областного бюджета (при наличии);

- федерального бюджета (при наличии);

-бюджета поселений района (при наличии);

2) иных источников, в том числе:

- собственных средств организаций (при наличии);

- средств физических лиц (при наличии);

- привлеченных средств, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).

Иные источники финансовых ресурсов, необходимых для реализации  муниципальной  программы, обозначаются как справочная информация и не подлежат включению в паспорт  программы.

В данный раздел отдельным направлением может включаться информация о расходах на обеспечение реализации муниципальной программы, которая включает информацию о расходах местного  бюджета на содержание центрального аппарата ответственного исполнителя  и (или) соисполнителя, и (или) участника подпрограммы (далее - расходы на содержание аппарата), информацию о расходах на обеспечение деятельности казенных учреждений, предметом деятельности которых является осуществление бюджетного (бухгалтерского) учета исполнительного органа муниципального района «Малоярославецкий район» (в том числе подведомственных ему учреждений).

1.5. Раздел «Подпрограммы муниципальной  программы» должен содержать описание подпрограмм, входящих в муниципальную  программу.

Описание каждой подпрограммы является подразделом данного раздела.

Описание подпрограммы включает паспорт подпрограммы (приложение 3 к  Порядку) и текстовую часть.

Текстовая часть подпрограммы состоит из следующих разделов:

- «Приоритеты  политики органов местного самоуправления в сфере реализации подпрограммы»;

- «Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач»;

- «Объем финансирования подпрограммы»;

- «Механизм реализации подпрограммы»;

- «Перечень мероприятий подпрограммы».

1.5.1. Основные требования к разделу «Приоритеты политики органов местного самоуправления в сфере реализации подпрограммы» аналогичны требованиям, изложенным в пункте 1.1 раздела II настоящего Порядка.

1.5.2. Основные требования к разделу «Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач» аналогичны требованиям, изложенным в пункте 1.2 раздела II настоящего Порядка.

1.5.3. Раздел «Объем финансирования подпрограммы» должен содержать информацию об объеме финансирования подпрограммы в целом за период реализации подпрограммы, по участникам подпрограммы и по годам реализации подпрограммы.

Иные источники финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, обозначаются как справочная информация и не подлежат включению в паспорт подпрограммы.

Значения финансовых показателей приводятся в ценах каждого года реализации муниципальной  программы (подпрограммы) с учетом сценарных условий формирования проекта  бюджета муниципального района «Малоярославецкий район»  на соответствующий период.

1.5.4. Раздел «Механизм реализации подпрограммы» должен содержать информацию:

1.5.4.1. О механизмах взаимодействия ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной  программы (подпрограммы) с региональными  органами исполнительной власти (при наличии).

1.5.4.2. О механизмах взаимодействия ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной  программы (подпрограммы) с органами местного самоуправления поселений района, включая условия предоставления и методику расчета межбюджетных субсидий местным бюджетам (при наличии).

1.5.4.3. О механизмах взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителя, участника муниципальной  программы (подпрограммы) с иными организациями.

1.5.4.4. О персонализации ответственности за реализацию мероприятий  муниципальной программы и подпрограмм.

1.5.5. Раздел «Перечень мероприятий подпрограммы» включает информацию о мероприятиях, сроках реализации мероприятий, предполагаемых источниках финансирования, о принадлежности мероприятия к проекту, реализуемому в соответствии

с Положением об организации проектной деятельности в  органах  местного самоуправления  муниципального района «Малоярославецкий район», утвержденным постановлением Администрации  от 14.07.2017 № 974 «Об организации проектной деятельности в органах  местного самоуправления  муниципального района «Малоярославецкий район»  (приложение 4 к Порядку).

В раздел «Перечень мероприятий подпрограммы» могут включаться мероприятия организационного, регулирующего, информационного характера, реализуемые органами местного самоуправления, влияющие на достижение целей  муниципальной программы и подпрограммы, не требующих целевого финансирования и реализуемые за счет расходов на содержание аппарата.

В развитие мероприятий подпрограммы возможно предоставление дополнительной информации, конкретизирующей реализацию мероприятий, которые оформляются как отдельные приложения к данному разделу.

1.6. При отсутствии в составе муниципальной  программы подпрограммы (подпрограмм) в содержание муниципальной  программы дополнительно включаются разделы «Механизм реализации муниципальной  программы» и «Перечень мероприятий муниципальной  программы», требования к содержанию которых аналогичны требованиям пунктов 1.5.4 и 1.5.5 раздела II настоящего Порядка.

1.7. Ответственным  исполнителям  муниципальных программ при разработке  или внесении изменений  в муниципальные программы, в случае целесообразности, предоставлено право на изменение текстовой части муниципальных программ

1.8. Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальных  программ (подпрограмм), по всем источникам финансирования указываются в тысячах рублей с округлением до третьего знака после запятой.».

1.1.3. В разделе III «Основание для разработки, порядок формирования, утверждения и внесения изменений в муниципальные программы»:

1.1.3.1. В пункте 4 после слова «соисполнителями» вставить слова «и (или) участниками, которые являются органами местного самоуправления»;

1.1.3.2. В абзаце втором пункта 5, пункта  13, в абзаце втором подпункта 7 пункта 14, в  пункте 15 словосочетания «администрацией Малоярославецкого района» заменить  словом «Администрацией»;

1.1.3.3. Пункт 15  дополнить абзацем  вторым следующего содержания:

«Ответственные исполнители (соисполнители) муниципальных программ муниципального района «Малоярославецкий район», несут ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой  информации в соответствии с настоящим пунктом.».

1.1.4. В разделе V «Управление и контроль реализации муниципальной  программы»:

1.1.4.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Годовой отчет подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 15 марта  года, следующего за отчетным, в соответствии с формами, предусмотренными  Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Малоярославецкий район», и направляется в  отдел экономического развития и финансовый отдел Администрации»;

1.1.4.2. В пункте 10 словосочетание «администрации Малоярославецкого района» заменить словом «Администрации»; слова «о кассовом исполнении» заменить словами «об исполнении».

1.1.5. В разделе VI «Полномочия  ответственного исполнителя, соисполнителей и участников подпрограммы при  разработке и   реализации муниципальных программ»

1.1.5.1. Пункт 1, пункт 2  дополнить абзацем следующего содержания: «-несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений, изложенных в годовом отчете и  расчете оценки эффективности муниципальной программы».

1.1.6. Приложение 1 к Порядку  «Паспорт муниципальной  программы муниципального района «Малоярославецкий район»  изложить согласно приложению  1 к настоящему постановлению.

1.1.7. Приложение 3 к Порядку «Паспорт подпрограммы»  изложить согласно приложению  2 к настоящему постановлению.

1.1.8. Приложение 4 к Порядку  «Перечень программных мероприятий подпрограммы»  изложить согласно приложению  3 к настоящему постановлению.

1.1.9. Приложение к порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Малоярославецкий район» «Методика оценки эффективности муниципальной программы муниципального района «Малоярославецкий район» изложить в новой редакции (приложение 4 к Порядку).

2. В связи с принятием настоящего постановления:

2.1. Признать не подлежащим применению в 2018 году пункт 12 раздела III приложения  1 к постановлению.

2.2. Ответственным исполнителям муниципальных программ муниципального района «Малоярославецкий район», в сроки, установленные Положением  о порядке и сроках составления проекта  бюджета муниципального района «Малоярославецкий район» на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным  постановлением Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район»  от 23.09.2013 № 1571   (в редакции постановления от 04.09.2014 № 1364), обеспечить представление в отдел экономического развития и финансовый отдел администрации Малоярославецкого района утвержденных муниципальных  программ, включенных в перечень муниципальных программ муниципального района «Малоярославецкий район»,  с  началом реализации муниципальных программ   с 2019 года и объемами финансирования в соответствии с  решением Малоярославецкого Районного Собрания депутатов «О  бюджете муниципального района «Малоярославецкий район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" с учетом изменений, вносимых пунктом 1 настоящего постановления в срок до 15 октября 2018 года.

2.3. Установить, что внесение изменений в действующие на дату принятия настоящего постановления муниципальные программы  муниципального района «Малоярославецкий район», допускается до 31 декабря 2018 года.

2.4. Установить, что при принятии муниципальных  программ  муниципального района «Малоярославецкий район»  в соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 настоящего постановления, действующие на момент принятия настоящего постановления муниципальные  программы  муниципального района «Малоярославецкий район» подлежат досрочному прекращению с 1 января 2019 года.

2.5. Признать не подлежащим применению в 2019 году пункт 12 раздела III приложения  1 к постановлению в отношении муниципальных программ, подлежащих досрочному прекращению с 1 января 2019 года в соответствии с 2.4 настоящего постановления.

3. Пункт 2 настоящего постановления вступают в силу со дня его подписания.

Глава Малоярославецкой районной

администрации муниципального района

«Малоярославецкий  район»                                                                       А.В. Иванов

- Приложение  1

к Постановлению

Малоярославецкой районной

администрации муниципального района

«Малоярославецкий район»

от _____ 2018 г. №_____

«Приложение  1

к Порядку

принятия решения о разработке

муниципальных программ

муниципального района

«Малоярославецкий район», их

формирования и реализации

ПАСПОРТ

муниципальной  программы муниципального района «Малоярославецкий район»

______________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| 2. Соисполнители муниципальной программы <*> |  |
| 3. Цели муниципальной программы |  |
| 4. Задачи муниципальной программы |  |
| 5. Подпрограммы муниципальной программы |  |
| 6. Индикаторы муниципальной программы | Наименование |
| 7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы |  |
| 8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований | Всего, в том числе по годам и источникам финансирования, в том числе: - средства областного бюджета; - средства федерального бюджета (при наличии) |

--------------------------------

<*> При отсутствии в составе муниципальной  программы подпрограмм строка 2 "Соисполнители муниципальной программы" излагается в следующей редакции: "Участники  муниципальной программы".

- Приложение № 2

к Постановлению

Малоярославецкой районной

администрации муниципального района

«Малоярославецкий район»

от _____ 2018 г. №_____

«Приложение № 3

к Порядку

принятия решения о разработке

муниципальных программ

муниципального района

«Малоярославецкий район», их

формирования и реализации

ПАСПОРТ

подпрограммы ______________________________

(наименование подпрограммы   муниципальной  программы)

| 1. Соисполнитель государственной программы |  |
| --- | --- |
| 2. Участники подпрограммы |  |
| 3. Цели подпрограммы |  |
| 4. Задачи подпрограммы |  |
| 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы |  |
| 6. Показатели подпрограммы | Наименование |
| 7. Сроки и этапы реализации подпрограммы |  |
| 8. Объемы финансирования подпрограммы за счет бюджетных ассигнований | Всего, в том числе по годам и источникам финансирования, в том числе: -средства местного бюджета; - средства областного бюджета (при наличии); - средства федерального бюджета (при наличии); -средства поселений (при наличии)» |

- Приложение 3

к Постановлению

Малоярославецкой районной

администрации муниципального района

«Малоярославецкий район»

от _____ 2018 г. №_____

«Приложение  4

- к Порядку принятия решения      о разработке  муниципальных  программ  муниципального района «Малоярославецкий район»,  их формирования и реализации

Перечень программных мероприятий подпрограммы

________________________

(наименование подпрограммы муниципальной  программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реали-зации | Участ-ник подпрограммы | Источ-ники финанси-рования | Сумма расхо-дов, всего (тыс. руб.) | в том числе по годам реализации подпрограммы: |  |  |  |  |  |  | Принадлежность мероприятия к проекту (наименование проекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | 6-й год | __-й год |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 4

к Постановлению

Малоярославецкой районной

администрации муниципального района

«Малоярославецкий район»

от _____ 2018 г. №_____

«Приложение

- к порядку  проведения оценки эффективности

- реализации  муниципальных  программ

- муниципального района

- «Малоярославецкий район»

Методика оценки эффективности

муниципальной программы муниципального района «Малоярославецкий район»

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной  программы муниципального района «Малоярославецкий район» (далее – муниципальная программа программа) и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по двум критериям:

- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

- степень реализации контрольных мероприятий муниципальной  программы (подпрограммы).

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов  муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

где CelГП(ПП) - оценка степени достижения цели, решения задачи  муниципальной программы (подпрограммы);

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

- сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной  программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

где MerГП(ПП) - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

- сумма значений.

1.3. Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы производится по следующей формуле:

ОПП = 0,8 x CelПП + 0,2 x MerПП,

где ОПП - комплексная оценка подпрограммы.

В случае отсутствия в подпрограмме в отчетном году контрольных событий расчет комплексной оценки подпрограммы принимается равным оценке степени достижения цели и решения задачи подпрограммы.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

- в случае, если в ее состав входят подпрограммы, производится по следующей формуле:

где ОГП - комплексная оценка муниципальной программы;

k - количество подпрограмм;

- в случае, если в ее состав не входят подпрограммы, производится по следующей формуле:

ОГП = 0,9 x CelГП + 0,1 x MerГП.

В случае отсутствия в муниципальной программе в отчетном году контрольных событий расчет комплексной оценки муниципальной программы принимается равным оценке степени достижения цели и решения задачи муниципальной программы.

2. Реализация муниципальной  программы (подпрограммы) характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

3. Муниципальная  программа (подпрограмма) считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 95% и более процентов.

Муниципальная  программа (подпрограмма) считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 80 до 95%.

Если реализация муниципальной  программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Расчет оценки эффективности  муниципальной программы муниципального района «Малоярославецкий район» производится в соответствии) с формами (таблицами 1,2,3):

Таблица 1

| Сведения о достижении значений индикаторов, показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения | Значения индикаторов муниципальной программы муниципального района "Малоярославецкий район" и показателей подпрограмм |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | 201_ год *) | 201_ год - отчетный |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципапльная программа ___________________________(наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индикатор |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма _________________________________________(наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| Исп.__________________________________________(Ф.И.О.) тел.______________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| *) Приводится фактическое значение индикатора или показателя. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

| Наименование мероприятий | 201_ год (тыс. руб.) |  | Пояснение о выполненных программных мероприятиях в отчетном году |
| --- | --- | --- | --- |
|  | предусмотрено*) | кассовое исполнение **) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общий объем финансирования государственной программы - всего |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| бюджета района |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |
| местных бюджетов поселений |  |  |  |
| средства юридических лиц |  |  |  |
| средств физических лиц |  |  |  |
| государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |
| Из них: |  |  |  |
| Наименование мероприятия 1 - всего |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| бюджета района |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |
| местных бюджетов поселений |  |  |  |
| средства юридических лиц |  |  |  |
| средств физических лиц |  |  |  |
| государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |
| Наименование мероприятия 2 - всего |  |  |  |
| бюджета района |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |
| местных бюджетов поселений |  |  |  |
| средства юридических лиц |  |  |  |
| средств физических лиц |  |  |  |
| государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |
| ….. |  |  |  |
| Общий объем финансирования подпрограммы 1 ___________________(наименование) - всего |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| бюджета района |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |
| местных бюджетов поселений |  |  |  |
| средства юридических лиц |  |  |  |
| средств физических лиц |  |  |  |
| государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |
| Из них: |  |  |  |
| Наименование мероприятия 1 - всего |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| бюджета района |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |
| местных бюджетов поселений |  |  |  |
| средства юридических лиц |  |  |  |
| средств физических лиц |  |  |  |
| государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |
| Наименование мероприятия 2 - всего |  |  |  |
| бюджета района |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |
| местных бюджетов поселений |  |  |  |
| средства юридических лиц |  |  |  |
| средств физических лиц |  |  |  |
| государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |
| …. |  |  |  |
| Общий объем финансирования подпрограммы 2 ____________________(наименование) - всего |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| бюджета района |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |
| местных бюджетов поселений |  |  |  |
| средства юридических лиц |  |  |  |
| средств физических лиц |  |  |  |
| государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |
| Из них: |  |  |  |
| Наименование мероприятия 1 - всего |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| бюджета района |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |
| местных бюджетов поселений |  |  |  |
| средства юридических лиц |  |  |  |
| средств физических лиц |  |  |  |
| государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |
| Наименование мероприятия 2 - всего |  |  |  |
| бюджета района |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |
| местных бюджетов поселений |  |  |  |
| средства юридических лиц |  |  |  |
| средств физических лиц |  |  |  |
| государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |
| ….. |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |

Таблица 3

| Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) муниципального района "Малоярославецкий район" ____________________________________________________________________________ (наименование) в 201_ году *) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Примечание: *) Расчет оценки эффективности реализации проводится в целом по муниципальной программе и по каждой подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование индикатора (показателя) | ед.изм | Pi -плановое значение индикатора (показателя) | Fi - фактическое значение индикатора (показателя) |  | **) Si = (Fi / Pi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений. |  |  | m Cel = (1 / m) x SUM (Si), i=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма значений |  |  |  |  | #ЗНАЧ! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи государственной программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  | #ЗНАЧ! |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: **) В случае превышения 100% выполнения планового значения индикатора (показателя) указывается значение равным 100%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий 2 - Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование контрольных мероприятий | Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае не достижения непосредственного результата - как "0" |  |  |  |  | n Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%), j=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма значений x 100% | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  | #ЗНАЧ! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы ***) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й вариант расчета комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, если в ее состав входят подпрограммы: ОГП = 0,5 * Cel + 0,5 * ОППСВ, где ОГП - комплексная оценка муниципальной программы, ОППСВ - средняя величина комплексных оценок подпрограмм, входящих в муниципальную программу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-ой вариант расчета комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, если в ее состав не входят подпрограммы: ОГП = 0,9 * Cel + 0,1 * Mer, где ОГП - комплексная оценка муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #ЗНАЧ! |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы ***) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет комплексной оценки эффективности реализации подпрограммы: ОПП = 0,8 * Cel + 0,2 * Mer, где ОПП - комплексная оценка подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗНАЧ! |  |  |  |  |  |  |
| Градации оценки эффективности реализации государственной программы Калужской области (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды результатов оценки |  | Границы диапазона оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высокий уровень эффективности |  | 95% и более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удовлетворительный уровень эффективности |  | от 80% до 95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неудовлетворительный уровень эффективности |  | менее 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: ***) В случае отсутствия в 201_ году в муниципальной программе (подпрограмме) контрольных событий расчет комплексной оценки принимается равной оценке степени достижения цели и решения задачи муниципальной программы (подпрограммы). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |