****

**КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МАЛОЯРОСЛАВЕЦКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**“МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН”**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«10» 12 2019 г. г. Малоярославец № 1506**

**Об утверждении муниципальной программы**

**муниципального района «Малоярославецкий район»**

**«Комплексное развитие сельских территорий**

**в муниципальном районе «Малоярославецкий район»**

Руководствуясь постановлениями Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район» от 19.08.2013 № 1396 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района «Малоярославецкий район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Малоярославецкий район» (в редакции постановлений от 29.05.2015 № 809, от 19.02.2016 № 161, от 13.07.2016 № 743, от 19.04.2017 № 501, от 11.09.2018 № 928), от 12.10.2018 № 1068 «Об утверждении перечней муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального района «Малоярославецкий район» (в редакции постановления от 11.09.2019 №1049), Положением о Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу муниципального района «Малоярославецкий район» «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Малоярославецкий район» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 и подлежит опубликованию в газете «Маяк».

**Временно исполняющий обязанности**

**Главы администрации В.В. Парфёнов**

Юдина Светлана Сергеевна

главный специалист отдела сельского хозяйства

8/48431/ 2-18-00

Отп. 5 экз.

2 экз. – отдел организационно-контрольной работы

1 экз. – финансовый отдел

1 экз. – отдел экономического развития

1 экз. – отдел сельского хозяйства

**СОГЛАСОВАНО**

Заместитель Главы администрации по экономике

и управлению муниципальным имуществом

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Демьяненко

Заведующий отделом сельского хозяйства

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Л. Богданов

Заведующий финансовым отделом

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Лысцева

Заведующий отделом экономического развития

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Малыхова

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Управляющий делами  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Б. Артамонова |  | Заведующий правовым отделом  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Жигарева |

Приложение

к постановлению Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район»

от 10.12. 2019 № 1506

Муниципальная программа муниципального района «Малоярославецкий район»

«Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Малоярославецкий район»

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального района «Малоярославецкий район» «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Малоярославецкий район» (далее - муниципальная программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел сельского хозяйства | | | | | | |
| 2. Соисполнители муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи; отдел градостроительства и архитектуры; отдел образования; отдел спорта; отдел культуры и туризма | | | | | | |
| 3. Цели муниципальной программы | - Создание условий для повышения качества жизни сельского населения | | | | | | |
| 4. Задачи муниципальной программы | - Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих на сельских территориях;  - повышение уровня занятости сельского населения;  - повышение уровня комплексного обустройства сельских территорий | | | | | | |
| 5. Подпрограммы муниципальной программы | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения муниципального района «Малоярославецкий район»;  «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях муниципального района «Малоярославецкий район» | | | | | | |
| 6. Индикаторы муниципальной программы | 1. Сохранение доли сельского населения в общей численности населения муниципального района;  2. Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах. | | | | | | |
| 7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2020-2025 годы, в один этап | | | | | | |
| 8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований | тыс. рублей | | | | | | |
| Всего | в том числе по годам: | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 10726,13548 | 3270,96774 | 3401,80645 | 3753,36129 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе средства муниципального бюджета\* | | | | | | |
| 1029,82948 | 228,96774 | 238,12645 | 262,73529 | 100 | 100 | 100 |
| средства областного бюджета\*\* | | | | | | |
| 9696,306 | 3042 | 3163,68 | 3490,626 |  |  |  |
| иные источники | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

<\*> Объемы финансовых средств муниципального бюджета, направляемых на реализацию муниципальной программы, ежегодно уточняются после принятия решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период исходя из объемов финансирования, выделяемых из областного бюджета.

<\*\*> Объемы финансовых средств областного бюджета, выделяемых муниципальному району «Малоярославецкий район» на мероприятия муниципальной программы, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

**Раздел 1. Приоритеты политики органов местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы сформированы на основе приоритетов государственной политики по комплексному развитию сельских территорий, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 19.07.2018 № 444), Указе Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», Указе Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации», [Концепци](consultantplus://offline/ref=A531C67A87CA7DA01C16CB9009A781863D8CE58E7E2B6D8D2ECDE6F7986511F611D685CFDA1FCF2F1Dg5G)и долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р (в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 08.08.2009 № 1121-р, [постановлени](consultantplus://offline/ref=A531C67A87CA7DA01C16CB9009A781863D8CEF8E752E6D8D2ECDE6F79816g5G)й Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 172, от 28.09.2018 [№ 1151](consultantplus://offline/ref=81F185C4827D6221CBFAFE659E2F14F71AE4FD4C26839BF819DE04DC4BB701F35D90B44B10D9E002062C52D002079856088E20F266D419B8o5NFG)),Федеральном [закон](consultantplus://offline/ref=A531C67A87CA7DA01C16CB9009A781863C8DE4807B286D8D2ECDE6F79816g5G)е «О развитии сельского хозяйства», государственной [программ](consultantplus://offline/ref=A531C67A87CA7DA01C16CB9009A781863C8DE185782B6D8D2ECDE6F7986511F611D685CFDB1CCE291DgBG)е Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», государственной [программ](consultantplus://offline/ref=A531C67A87CA7DA01C16CB9009A781863C8DE185782B6D8D2ECDE6F7986511F611D685CFDB1CCE291DgBG)е развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерацииот 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 315, от 19.12.2014 № 1421, от 13.01.2017 № 7, от 31.03.2017 № 396, от 29.07.2017 № 902, от 10.11.2017 № 1347, от 13.12.2017 № 1544, от 01.03.2018 № 214, от 31.07.2018 № 890, от 27.08.2018 [№ 1002](consultantplus://offline/ref=009A668D597DF175282859E48A973EBFAC02893C2FDB23E5A77CA2997420616FAA0027DA308B1F3220580E0A1D2B6135EB68AE81FC2BD5D5qCw9M), от 06.09.2018 [№ 1063](consultantplus://offline/ref=009A668D597DF175282859E48A973EBFAC02843F2BD923E5A77CA2997420616FAA0027DA308B1F3222580E0A1D2B6135EB68AE81FC2BD5D5qCw9M), от 30.11.2018 [№ 1443, от08.02.2019 № 98)](consultantplus://offline/ref=287002BAE95AC3FB1028D41B29C2081F2E504C940E4618642AE6D8431E88BC3D5B156BC7D5FCFF21F4A839373564DD607ECE2FFB844137F2b5jAH), Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=93B110D9860F001DBF76BB8A842ACF260075EEAE68E6DC798ED238ED2333D2B47CE937475CC4EEF1A7770D6589615CC84B65DE35DDA1089BCCVCG) Правительства Российской Федерации от13.01.2017 № 8-р), Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года»,[Стратеги](consultantplus://offline/ref=A531C67A87CA7DA01C16D59D1FCBDF883886B98B7C2962D87090E0A0C73517A35196839A995BC22EDD3728B816gCG)и социально-экономического развития Калужской области до 2030 года, одобренной постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 № 250 «О Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 13.07.2012 № 353, от 26.08.2014 № 506, от 12.02.2016 № 89, от 25.05.2017 № 318).

Основные приоритеты по обеспечению комплексного и системного развития сельских территорий:

1) улучшение условий жизнедеятельности сельского населения, в том числе путем улучшения жилищных условий, повышения уровня благоустройства сельских населенных пунктов, обеспечения коммунальной инфраструктурой, в том числе центральным водоснабжением и водоотведением, газо-, энергоснабжением;

2) развитие и совершенствование социальной инфраструктуры, повышение доступности социальных услуг, в том числе за счет совершенствования территориальной организации оказания услуг отраслей социальной сферы (здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания);

3) укрепление кадрового обеспечения развития сельских территорий, в том числе содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами;

4) развитие инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры сельских территорий, повышения транспортной доступности сельских территорий до ближайших межмуниципальных обслуживающих центров за счет развития и приведения в нормативное состояние сети региональных и местных дорог, стимулирования развития общественного транспорта.

**Раздел 2. Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач муниципальной программы**

**2.1. Цели, задачи муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является создание условий для повышения качества жизни сельского населения.

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих на сельских территориях;

- повышение уровня занятости сельского населения;

- повышение уровня комплексного обустройства сельских территорий.

**2.2. Индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач муниципальной программы**

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение по годам: | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | Реализации муниципальной программы | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Сохранение доли сельского населения в общей численности населения муниципального района \* | % | 44,5 | 44,7 | 44,7 | 44,8 | 44,8 | 44,9 | 44,9 | 45 |
| 2. | Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах\* | % | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |

Индикаторы муниципальной программы определяются на основе данных государственного статистического наблюдения.

\*Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикатора | Методика расчета |
| 1 | Сохранение доли сельского населения в общей численности населения муниципального района | (Чсн/Чн)\*100, где  Чсн - численность сельского населения муниципального района, человек  Чн - численность населения муниципального района, человек  (данные Калугастата) |
| 2 | Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | (Пбл/Пжф)\*100, где  Пбл – общая площадь жилых помещений, оборудованная одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами в сельских населенных пунктах, квадратный метр  Пжф – общая площадь жилищного фонда в сельских населенных пунктах, квадратный метр  (данные Калугастата) |

**Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Подпрограммы муниципальной программы имеют собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами муниципальной программы и подкрепленных конкретными мероприятиями.

3.1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения муниципального района «Малоярославецкий район».

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач подпрограммы будут осуществляться посредством реализации следующих приоритетных основных мероприятий:

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

Краткая характеристика мероприятия:

- способствует достижению целей: создание условий для повышения качества жизни сельского населения; увеличение объема ввода (приобретения) благоустроенного жилья сельским населением;

- направлено на решение задач: обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих на сельских территориях; предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях.

2) Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения.

Краткая характеристика мероприятия:

- способствует достижению целей: создание условий для повышения качества жизни сельского населения; увеличение объема ввода (приобретения) благоустроенного жилья сельским населением;

- направлено на решение задач: обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих на сельских территориях; обеспечение жильем, предоставляемым по договорам найма гражданам, проживающим на сельских территориях.

3) Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.

Краткая характеристика мероприятия:

- способствует достижению целей: создание условий для повышения качества жизни сельского населения; увеличение объема ввода (приобретения) благоустроенного жилья сельским населением;

- направлено на решение задач: обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих на сельских территориях; обеспечение необходимой инженерной инфраструктурой и благоустройство земельных участков сельских территорий, предназначенных под компактную жилищную застройку.

3.2. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях муниципального района «Малоярославецкий район».

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач подпрограммы будут осуществляться посредством реализации следующих приоритетных основных мероприятий:

1. Благоустройство сельских территорий.

Краткая характеристика мероприятия:

- способствует достижению целей: создание условий для повышения качества жизни сельского населения; создание современной социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях;

- направлено на решение задач: повышение уровня комплексного обустройства сельских территорий; стимулирование и поддержка реализации общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий.

2) Создание современного облика сельских территорий.

Краткая характеристика мероприятия:

- способствует достижению целей: создание условий для повышения качества жизни сельского населения; создание современной социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях;

- направлено на решение задач: повышение уровня комплексного обустройства сельских территорий; повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских территорий; развитие сети автомобильных дорог общего пользования.

**Раздел 4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет софинансирования из бюджетов различного уровня и внебюджетных источников. Средства федерального и областного бюджетов выделяются муниципальному образованию на условиях софинансирования в порядке межбюджетных отношений.

тыс.рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | В том числе по годам: | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения муниципального района «Малоярославецкий район» | | | | | | |
| 10726,13548 | 3270,96774 | 3401,80645 | 3753,36129 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе средства бюджета муниципального района\* | | | | | | |
| 1029,82948 | 228,96774 | 238,12645 | 262,73529 | 100 | 100 | 100 |
| средства областного бюджета\*\* | | | | | | |
| 9696,306 | 3042 | 3163,68 | 3490,626 |  |  |  |
| Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях муниципального района «Малоярославецкий район» | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе средства бюджета муниципального района\* | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства областного бюджета\*\* | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по муниципальной программе | | | | | | |
| 10726,13548 | 3270,96774 | 3401,80645 | 3753,36129 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе средства муниципального бюджета\* | | | | | | |
| 1029,82948 | 228,96774 | 238,12645 | 262,73529 | 100 | 100 | 100 |
| средства областного бюджета\*\* | | | | | | |
| 9696,306 | 3042 | 3163,68 | 3490,626 |  |  |  |
| иные источники | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

<\*> Объемы финансовых средств муниципального бюджета, направляемых на реализацию муниципальной программы, ежегодно уточняются после принятия решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период исходя из объемов финансирования, выделяемых из областного бюджета.

<\*\*> Объемы финансовых средств областного бюджета, выделяемых муниципальному району «Малоярославецкий район» на мероприятия муниципальной программы, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

**Раздел 5. Подпрограммы муниципальной программы**

**5.1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения муниципального района «Малоярославецкий район»**

ПАСПОРТ

подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения муниципального района «Малоярославецкий район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Соисполнитель муниципальной программы | Отдел сельского хозяйства | | | | | | |
| 2. Участники подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи; отдел градостроительства и архитектуры | | | | | | |
| 3. Цель подпрограммы | Увеличение объема ввода (приобретения) благоустроенного жилья сельским населением | | | | | | |
| 4. Задачи подпрограммы | 1) Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях;  2) Обеспечение жильем, предоставляемым по договорам найма гражданам, проживающим на сельских территориях;  3) Обеспечение необходимой инженерной инфраструктурой и благоустройство земельных участков сельских территорий, предназначенных под компактную жилищную застройку. | | | | | | |
| 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1) Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;  2) Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения;  3) Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку. | | | | | | |
| 6. Показатели подпрограммы | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях; | | | | | | |
| 7. Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2020-2025 годы, в один этап | | | | | | |
| 8. Объемы финансирования подпрограммы за счет бюджетных ассигнований | тыс. рублей | | | | | | |
| Всего | в том числе по годам: | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 10726,13548 | 3270,96774 | 3401,80645 | 3753,36129 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе средства бюджета муниципального района\* | | | | | | |
| 1029,82948 | 228,96774 | 238,12645 | 262,73529 | 100 | 100 | 100 |
| средства областного бюджета\*\* | | | | | | |
| 9696,306 | 3042 | 3163,68 | 3490,626 |  |  |  |

<\*> Объемы финансовых средств муниципального бюджета, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, ежегодно уточняются после принятия решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период исходя из объемов финансирования, выделяемых из областного бюджета.

<\*\*> Объемы финансовых средств областного бюджета, выделяемых муниципальному району «Малоярославецкий район» на мероприятия подпрограммы, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

**5.1.1. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач подпрограммы**

5.1.1.1. Цели, задачи подпрограммы

Цель подпрограммы - увеличение объема ввода (приобретения) благоустроенного жилья сельским населением.

Задачи подпрограммы:

1) Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях;

2) Обеспечение жильем, предоставляемым по договорам найма гражданам, проживающим на сельских территориях;

3) Обеспечение необходимой инженерной инфраструктурой и благоустройство земельных участков сельских территорий, предназначенных под компактную жилищную застройку.

5.1.1.2. Показатели достижения целей и решения задач подпрограммы

Сведения о показателях подпрограммы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение по годам: | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | Реализации муниципальной программы | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности\* | кв.м | 968,6 | 700,8 | 753 | 516 | 294 | 200 | 200 | 200 |

\*Методика расчета показателей подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикатора | Методика расчета |
| 1 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | Sж=∑Sжi,  где Sж – ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности;  ∑Sжi – суммарная площадь введенного в эксплуатацию и приобретенного жилья для граждан, проживающих в сельской местности. |

**5.1.2. Объем финансирования подпрограммы**

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет софинансирования из бюджетов различного уровня и внебюджетных источников. Средства федерального и областного бюджетов выделяются муниципальному образованию на условиях софинансирования в порядке межбюджетных отношений.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | В том числе по годам: | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 10726,13548 | 3270,96774 | 3401,80645 | 3753,36129 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе средства бюджета муниципального района\* | | | | | | |
| 1029,82948 | 228,96774 | 238,12645 | 262,73529 | 100 | 100 | 100 |
| средства областного бюджета\*\* | | | | | | |
| 9696,306 | 3042 | 3163,68 | 3490,626 |  |  |  |

<\*> Объемы финансовых средств муниципального бюджета, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, ежегодно уточняются после принятия решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период исходя из объемов финансирования, выделяемых из областного бюджета.

<\*\*> Объемы финансовых средств областного бюджета, выделяемых муниципальному району «Малоярославецкий район» на мероприятия подпрограммы, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

**5.1.3. Механизм реализации подпрограммы**

Механизм реализации подпрограммы определяется отделом сельского хозяйства Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район» и предусматривает проведение организационных мероприятий, включая подготовку и (или) внесение изменений в нормативные правовые акты, обеспечивающие выполнение подпрограммы в соответствии с действующим законодательством.

Ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы несет отдел сельского хозяйства Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», отдел градостроительства и архитектуры Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район» в части обустройства объектами инженерной инфраструктуры и благоустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.

Управление подпрограммой и мониторинг ее реализации осуществляет соисполнитель в соответствии с полномочиями, указанными в постановлении Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район» от 19.08.2013 № 1396 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района «Малоярославецкий район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Малоярославецкий район» (в редакции постановлений от 29.05.2015 № 809, от 19.02.2016 № 161, от 13.07.2016 № 743, от 19.04.2017 № 501, от 11.09.2018 № 928).

**5.1.4. Перечень мероприятий подпрограммы**

Перечень программных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации подпрограммы: | | | | | | Принадлежность мероприятия к проекту (наименование проекта) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | 2020-2025 | Малоярославецкая районная администрация, граждане, проживающие на сельских территориях | ОБ | 9696,306 | 3042 | 3163,68 | 3490,626 |  |  |  | нет |
| МБ | 1029,82948 | 228,96774 | 238,12645 | 262,73529 | 100 | 100 | 100 |
|  | ВСЕГО по мероприятиям |  |  | ОБ | 9696,306 | 3042 | 3163,68 | 3490,626 |  |  |  |  |
| МБ | 1029,82948 | 228,96774 | 238,12645 | 262,73529 | 100 | 100 | 100 |

**5.2. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях муниципального района «Малоярославецкий район»**

ПАСПОРТ

подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях муниципального района «Малоярославецкий район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Cоисполнитель муниципальной программы | Отдел сельского хозяйства | | | | | | |
| 2. Участники подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи; отдел образования; отдел спорта; отдел культуры и туризма; муниципальные образования муниципального района «Малоярославецкий район» | | | | | | |
| 3. Цель подпрограммы | Создание современной социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях | | | | | | |
| 4. Задачи подпрограммы | 1) Стимулирование и поддержка реализации общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий;  2) Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских территорий;  3) Развитие сети автомобильных дорог общего пользования. | | | | | | |
| 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1) Благоустройство сельских территорий;  2) Создание современного облика сельских территорий. | | | | | | |
| 6. Показатели подпрограммы | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий. | | | | | | |
| 7. Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2020-2025 годы, в один этап | | | | | | |
| 8. Объемы финансирования подпрограммы за счет бюджетных ассигнований | тыс. рублей | | | | | | |
| Всего | в том числе по годам: | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе  средства бюджета муниципального района\* | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства областного бюджета\*\* | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

<\*> Объемы финансовых средств муниципального бюджета, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, ежегодно уточняются после принятия решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период исходя из объемов финансирования, выделяемых из областного бюджета.

<\*\*> Объемы финансовых средств областного бюджета, выделяемых муниципальному району «Малоярославецкий район» на мероприятия подпрограммы, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

**5.2.1. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач подпрограммы**

5.2.1.1. Цели, задачи подпрограммы

Цель подпрограммы - создание современной социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях.

Задачи подпрограммы:

1) Стимулирование и поддержка реализации общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий;

2) Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских территорий;

3) Развитие сети автомобильных дорог общего пользования.

5.2.1.2. Показатели достижения целей и решения задач подпрограммы

Сведения о показателях подпрограммы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение по годам: | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | Реализации муниципальной программы | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |

**5.2.2. Объем финансирования подпрограммы**

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет софинансирования из бюджетов различного уровня и внебюджетных источников. Средства федерального и областного бюджетов выделяются муниципальному образованию на условиях софинансирования в порядке межбюджетных отношений.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | В том числе по годам: | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе средства бюджета муниципального района\* | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства областного бюджета\*\* | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

<\*> Объемы финансовых средств муниципального бюджета, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, ежегодно уточняются после принятия решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период исходя из объемов финансирования, выделяемых из областного бюджета.

<\*\*> Объемы финансовых средств областного бюджета, выделяемых муниципальному району «Малоярославецкий район» на мероприятия подпрограммы, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

**5.2.3. Механизм реализации подпрограммы**

Механизм реализации подпрограммы определяется отделом сельского хозяйства Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район» и предусматривает проведение организационных мероприятий, включая подготовку и (или) внесение изменений в нормативные правовые акты, обеспечивающие выполнение подпрограммы в соответствии с действующим законодательством.

Ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы несет отдел сельского хозяйства Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», отдел образования Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», отдел спорта Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», отдел культуры и туризма Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», муниципальные образования муниципального района «Малоярославецкий район».

Управление подпрограммой и мониторинг ее реализации осуществляет соисполнитель в соответствии с полномочиями, указанными в постановлении Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район» от 19.08.2013 № 1396 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района «Малоярославецкий район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Малоярославецкий район» (в редакции постановлений от 29.05.2015 № 809, от 19.02.2016 № 161, от 13.07.2016 № 743, от 19.04.2017 № 501, от 11.09.2018 № 928).

**5.2.4. Перечень мероприятий подпрограммы**

Перечень программных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации подпрограммы: | | | | | | Принадлежность мероприятия к проекту (наименование проекта) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Создание современного облика сельских территорий | 2020-2025 | Малоярославецкая районная администрация, администрации сельских поселений, юридические лица | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО по мероприятиям |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |